## HPM
|  |  | Initial evaluation of risks | [7 empty] | Evaluation of risks after counter-measure
Risk ID | Risk description* | Description of impact* | Proba-bility | Impact | Risk Exposure | Countermeasures* | Strategy* | Responsible* | Due Date* | Countermeasure status* | Proba-bility | Impact | Risk Exposure | Risk status | Comment on risk status
1 | [HPM] Choix tardif des références de composants par l'équipe HW (nouveau design, non connaissance des références répondant aux exigeances de performance du produit) | Retravail des drivers logiciels intégrés au HPM, jalon de livraison du HPM manqué, dépasssement budgetaire | 3 = 51 to 75% | 2 = medium | 6 | Plannification: évaluation des priorités des dévelopements de drivers logiciel en fonction de la maturité des choix de composants par le HW + réserve budgetaire pour aléas | Mitigate | Mael |  | Finished | 3 = 51 to 75% | 1 = low | 3 | occured | Changement de reference du composant GDU 3 mois avant le jalon. Reserve planning/ budgetaire suffisante pour couvrir ce changement
2 | [HPM] Reception tardive (moins de 4 mois avant le jalon de livraison du HPM) des premiers samples HW permettant de tester le logiciel embarqué sur cible | Tests sur cible impossibles | 3 = 51 to 75% | 4 = critical | 12 | Hypothèse établie dans le contrat initial avec l'équipe HW. Gel des activités de développement SW si HW samples non reçus, et compensation budgetaire du projet | Transfer | Dominik |  | Finished | 3 = 51 to 75% | 2 = medium | 6 | occured | Samples reçus 2 mois avant le jalon final de livraison. La qualité suffisante du code, a permis une intégration rapide sur les samples HW et le jalon a pu être respecté
3 | [HPM] Demandes additionelles de fonctionalités par l'équipe de test HW | Retravail des drivers logiciels intégrés au HPM, jalon de livraison du HPM manqué, dépasssement budgetaire | 2 = 26 to 50% | 2 = medium | 4 | Release plan itératif (Agile), collecte hebdomadaire du besoin de l'équipe HW, troc de fonctionalités pour rester dans le budget et le temps imparti | Mitigate | Mael |  | In progress | 1 = 0 to 25% | 1 = low | 1 | active | Qqs demandes reçues mais contenues
4 | [FFA] Dérive de la phase de ciblage du besoin à cause de la diversité des parties prenantes (developpment logiciel, production, test,…) | Démarrage tardif du développement de l'outil logiciel, potentielles reprises multiples amenant à manquer le jalon de livraison | 4 = 76 to 100% | 3 = high | 8 | Organisation de workshops réguliers au démarrage du projet, implication du management pour obtenir du temps des différents acteurs | Accept |  |  |  | 3 = 51 to 75% | 1 = low | 3 | closed
5 | [HPM] Manque de compétences et d'autonomie de HRO(Simona) sur le HPM et sur les produits EPS | Non connaissance du niveau des équipes étrangères | 1 = 0 to 25% | 2 = high | 2 | Formation anticipée, et vérification de l'expérience de la nouvelle ressource | Mitigate | Benoit |  | Finished | 1 = 0 to 25% | 1 = low | 1 | closed
6 | [HPM] Licences logicielles non disponibles à HRO (CVI) ne permettant pas de paralléliser le travail sur le GUI | Demande de licence ou utilisation remote pour le développement | 2 = 26 to 50% | 2 = high | 4 | Demande de clé | Mitigate |  |  | Finished | 1 = 0 to 25% | 1 = low | 1 | occured
occured
Note on B2: A risk description is a required user input to calculate the distribution of rhe risk exposure levels
Note on C2: Impact to the project if risk occurs
Note on D2: 1=0-25% 2=26-50% 3=51-75% 4=76-100%
Note on E2: 1=low 2=medium 3=high 4=critical
Note on F2: - Calculated automatically - Default setting is 16 (if no risk description is available)
Note on G2: Measures / actions only have to be taken if risk exposure is ≥ 3 and / or Stratgey is not "Accept"
Note on H2: If risk exposure is >2, a strategy to deal with the risk has to be defined
Note on L2: 1=0-25% 2=26-50% 3=51-75% 4=76-100%
Note on M2: 1=low 2=medium 3=high 4=critical
Note on N2: - Calculated automatically - Input required under "Measures / actions" to calculate risk exposure - Default settings: - If risk exposure is <3: No changes in risk exposure after measures since no measures are requireds - If risk exposure is ≥ 3 but no measures are defined: Identical to risk exposure before measure